## Slide 2: Leiden Bio Science Park Onderzoeksaanpak
Commissie Werk en Middelen
Laurens Beijen en Maurice Dister
20 februari 2020

## Slide 3: Aanleiding voor het onderzoek
Een vraag vanuit sommige fracties bij de gesprekken met de Rekenkamercommissie in de zomer van 2019:
Kijk eens naar de betrokkenheid van de gemeente bij het LBSP.
Hebben we als gemeenteraad daar voldoende grip op?

## Slide 4: Hoofdvraag
Wat levert de gemeentelijke betrokkenheid bij het LBSP de stad Leiden (en omgeving) op?
Wat zou er gebeuren als de gemeentelijke inzet wordt beëindigd?

## Slide 5: Aandachtspunten
Beleidsevaluatie
Maatschappelijke en economische voordelen (baten)
Maatschappelijke en economische nadelen (lasten en risico’s)
De rol van de raad

## Slide 6: Impacteffecten
Economische impact
Werkgelegenheid (wat is de spin-off, voor hoog opgeleiden en voor anderen?)
Bezoekers (herkomst, bestedingen)
Maatschappelijke effecten
Verkeer en vervoer
Planologisch beleid (woningbouw)

## Slide 7: Financiële effecten
Grondeigendom, samenwerking, overeenkomsten
Inzet mensen gemeente Leiden
Acquisitie, marketing
Subsidies, financiële bijdragen
OZB, toeristenbelasting en belastingvrijstellingen
Grondverkopen en bouwleges
Investeringen, beheer en onderhoud
Internationale school
Alternatieve ontwikkeling? Woningbouw?

## Slide 8: Onderzoeksbureau
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Decisio uit Amsterdam
Decisio heeft veel ervaring op het gebied van maatschappelijke kosten-batenanalyses en heeft al voor diverse gemeentelijke rekenkamercommissies onderzoek gedaan

## Slide 9: Onderzoeksstappen
Beleidsreconstructie en analysekader
Gespreksronde dataverzameling
Analyse gemeentelijke inzet en effecten
De rol van de raad
Rapportage en afronding

## Slide 10: Planning
Januari
  Startoverleg 20 januari met projectleider gemeente, strategisch adviseur, ambtelijk opdrachtgever en planoloog en bureau Decisio
  Dataverzameling
Februari – Maart
  Gesprekken
  Analyse gemeentelijke inzet en effecten
April – Mei
  Concept rapport, ambtelijk wederhoor, sessie betrokkenen
Voor het reces
  Eindrapportage